## Sheet1
温州市水利工程运行管理2022年行动计划表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
工作内容 | 序号 | 任务名称 | 任务目标 | 时间节点 | 考核要点 | 温瑞平 | 鹿城区 | 龙湾区 | 瓯海区 | 洞头区 | 乐清市 | 瑞安市 | 永嘉县 | 平阳县 | 文成县 | 泰顺县 | 苍南县 | 瓯江口 | 经开区 | 龙港市 | 备注
水库山塘系统治理 | 1 | 工作手册 | 编制小型水库和重要山塘系统治理工作手册 | 3月 | 编制完成工作手册
| 2 | 小型水库 | 全面推进146座小型水库“三通八有”系统治理 | 11月 | 工程建设项目基本完成 | / | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 36 | 9 | 19 | 30 | 12 | / | 3 | /
| 3 | 重要山塘 | 全面推进183座重要山塘“八有”系统治理 | 11月 | 工程建设项目基本完成 | / | 4 | 2 | 14 | 4 | 30 | 14 | 49 | 16 | 14 | 19 | 17 | / | / | /
农饮水提质增效 | 4 | 管网改造 | 完成280公里农村供水管网改造 | 9月 | 完成建设任务 | / | / | / | 40 | / | / | 40 | 15 | 60 | 35 | 60 | 30 | / | / | / | 民生实事
| 5 | 监测设施 | 建设视频、水质、水量监测设施656处 | 11月 | 完成建设任务 | / | 19 | / | 40 | / | / | 47 | 175 | 131 | 132 | 112 | / | / | / | /
| 6 | 数据接入 | 完成数字化接入1617处 | 11月 | 数据接入平台 | / | 21 | 1 | 73 | 3 | 139 | 206 | 475 | 169 | 211 | 227 | 88 | / | / | 4
| 7 | 规范化水厂 | 创建20座省级规范化水厂 | 11月 | 通过省级验收 | / | 1 | / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | / | / | 1
| 8 | 供水服务 | 完成27个未来社区(乡村)应用场景建设 | 11月 | 入驻“浙水好喝” | / | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | / | / | 1
| 9 | 数据治理 | 每月及时完成水量、水质、水费填报 | 11月 | 完成率、及时率、达标率 | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | / | 100%
水利工程数字孪生 | 10 | 应用场景 | 建立水利工程数字孪生场景应用（市级统建+试点） | 7月 | 平台上线 | bar: 温瑞平 to 龙港市
| 11 | 数字档案 | 建立规模以上水利工程数字档案 | 11月 | 录入平台40%以上 | 48 | 30 | 21 | 15 | 28 | 180 | 93 | 143 | 78 | 58 | 62 | 98 | 13 | 21 | 22
| 12 | 感知终端 | 完成水利工程感知终端评估，推进信息化改造 | 11月 | 上报评估报告，按计划完成改造 | 48 | 30 | 21 | 15 | 28 | 180 | 93 | 143 | 78 | 58 | 62 | 98 | 13 | 21 | 22
水利工程三化改革 | 13 | 产权化 | 产权化率达到45%，推进水利工程不动产登记 | 11月 | 其中不动产登记率达到10% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45%
| 14 | 物业化 | 物业化率达80%且涵盖维修养护、安全监测等核心业务 | 11月 | 以上传省平台有效合同为准 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| 15 | 数字化 | 省级以上平台水利工程数据准确率 | 11月 | 及时完成数据治理 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
农村水电长效管理 | 16 | 生态水电 | 提升生态流量监测数据完整率、及时率、达标率 | 全年 | 全年平均值达到90%以上 | / | 90% | 90% | 90% | / | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | / | 90% | /
| 17 | 平安水电 | 完成505座小水电站运行安全风险隐患排查整治 | 5月 | 完成现场排查整治和平台录入 | / | 5 | 1 | 14 | / | 49 | 43 | 97 | 53 | 84 | 127 | 31 | / | 1 | /
| 18 |  | 标准化复评59座，1000千瓦以下标准化创建120座 | 10月 | 印发标准化验收文件 | / | 2 | / | 8 | / | 2/10 | 6/10 | 9/20 | 6/10 | 12/20 | 22/30 | 2/10 | / | / | / | 复评/创建
| 19 | 绿色水电 | 完成10座绿色水电站创建 | 4月 | 通过省级初验，推荐到水利部 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | / | /
| 20 | 集约管理 | 开展50座小水电集约化管理试点 | 11月 | 形成集约化管理体系 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 50 | / | / | / | /
水利工程安全管理工作 | 21 | 安全责任 | 重要水利工程落实三个责任人、三项重要措施 | 4月 | 按时上报，及时更新 | bar: 温瑞平 to 龙港市
| 22 | 监督检查 | 组织规模以上水利工程安全运行监督检查 | 全年 | 完成问题上报、整改销号 | 48 | 30 | 21 | 15 | 28 | 180 | 93 | 143 | 78 | 58 | 62 | 98 | 13 | 21 | 22
| 23 | 安全鉴定 | 完成58座水库安全鉴定（含市本级1座） | 10月 | 印发安全鉴定报告书 | / | / | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2 | / | / | /
| 24 |  | 完成35座水闸安全鉴定 | 10月 |  | 6 | / | / | / | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | / | / | 1 | 1 | / | 3
| 25 |  | 完成55条海塘、堤防安全鉴定 | 10月 |  | / | 2 | 2 | / | 3 | 15 | 3 | 7 | 6 | / | / | 13 | / | / | 4
| 26 | 控运计划 | 完成所有水库和规模以上水闸控制运用计划审批 | 4月 | 完成控制运用计划审批 | bar: 温瑞平 to 龙港市
| 27 | 安全评定 | 完成608座山塘安全评定 | 5月 | 印发安全评定报告书上传省平台 | / | 3 | 2 | 34 | 8 | 91 | 87 | 125 | 14 | 136 | 53 | 54 | / | 1 | /
| 28 | 美丽山塘 | 完成40座美丽山塘创建 | 11月 | 通过省级验收 | / | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | / | / | /
水利工程标准化管理工作 | 29 | 标化管理 | 对120处（座）标准化管理的工程进行回头看 | 全年 | 问题整改销号 | bar: 温瑞平 to 龙港市
| 30 | 管保范围 | 推进水利工程管保范围划定，完成“三区三线”上图 | 11月 | 水库水闸堤塘泵站完成划界 | bar: 温瑞平 to 龙港市
| 31 | 标化评价 | 创建3个省级以上运行管理标准化工程（水管单位） | 11月 | 通过省级评价或水利部评价 | bar: 温瑞平 to 龙港市
| 32 | 体制改革 | 创建2个省级以上小型水库管理体制改革样板县 | 11月 | 通过省级验收 | bar: 温瑞平 to 龙港市
| 33 | 水利风景区 | 乐清中雁荡山、永嘉黄檀溪国家水利风景区复核 | 11月 | 通过省级考核 | bar: 温瑞平 to 龙港市
农业节水工作 | 34 | 灌溉系数 | 完成农田灌溉水有效利用系统测算 | 11月 | 系数值提高到0.601 | 0.601 | 0.611 | 0.585 | 0.581 | 0.611 | 0.634 | 0.578 | 0.634 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.597 | / | / | 0.595
| 35 |  | 完成供水计量设施自动化改造 | 4月 | 在线自动化率达到100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | / | 100%
| 36 | 水价改革 | 完成275座机埠泵站、堰坝水闸更新升级民生实事 | 9月 | 通过省市验收，省考核126处 | / | 3 | 4 | 10 | / | 53 | 56 | 39 | 51 | 12 | 11 | 24 | / | / | 12 | 民生实事
| 37 | 计量监测 | 在灌区骨干工程与末级渠系分界点建设计量设施 | 11月 | 完成计量设施建设25处 | / | / | 4 | 3 | / | / | 5 | / | 5 | / | / | 5 | / | / | 3
| 38 | 运行管理 | 创建6个中型节水型灌区，完成用水量上报监督检查 | 11月 | 通过省级节水型灌区评选 | 2 | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | / | / | 2 | / | / | /
其他 | 39 | 政务改革 | 做好行政检查、机关内跑等政务改革工作 | 全年 | 确保有关数据及时更新
| 40 | 生态补水 | 负责市区河道生态补水工作 | 全年 | 塘河生态补水约1亿立方米
| 41 | 地方标准 | 完成水库、水闸、海塘地方标准修订 | 11月前 | 完成修订并通过审查
| 42 | 教育培训 | 组织水利工程运行管理从业人员培训 | 10月前 | 完成从业人员培训160人